Утверждаю:

### Зам. директора по УВР филиала

### ГОУ ВПО «РосЗИТЛП» в г. Омске

__________   Домащенко Г.А.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

Выполнения ВКР в рамках НИРС  по филиалу ГОУ ВПО «РосЗИТЛП» в г. Омске студентами

612-06 группы специальности 260902 в 2011-2012 учебном году (контингент 20 человека)

| № п/п | Наименование разделов работы | Кол-во дней | Сроки | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Дипломное проектирование | 112 | 08.01.2012 - 28.04.2012 |  |
|  | Введение | 1 | 08.01.2012 |  |
| 1 | Литературный обзор. Выводы. Формулирование основных задач | 15 | 09.01.2012 - 23.01.2012 |  |
| 2 | Пути решения поставленных задач. Выбор объекта исследований. Выбор и обоснование методов проведения эксперимента | 2 | 24.01.2012 - 25.01.2012 |  |
| 3 | Экспериментальная часть (исследовательская часть) | 10 | 26.01.2012 - 04.02.2012 | 25 % (28 дней) |
| 3 | Экспериментальная часть (исследовательская часть) | 12 | 05.02.2012 - 16.02.2012 |  |
| 4 | Результаты выполненной работы | 2 | 17.02.2012 - 18.02.2012 |  |
| 5 5.1 5.2 5.3 | Конструкторская и композиционная часть (Проектирование) Техническое задание Техническое предложение Эскизный проект | 28 2 2 7 | 19.02.2012 - 17.03.2012 19.02.2012 - 20.02.2012 21.02.2012 - 22.02.2012 23.02.2012 - 29.02.2012 |  |
| 5.4 | Технический проект | 3 | 01.03.2012 – 03.03.2012 | 50 % (56 дней) |
| 5.5 | Изготовление образца в материале Рабочая документация | 12 2 | 04.03.2012 - 15.03.2012 16.03.2012 - 17.03.2012 |  |
| 6 6.1 6.2 6.2.1 | Техническая подготовка производства Конструкторская подготовка производства Технологическая подготовка производства Подготовка швейного производства | 8 3 5 | 18.03.2012 - 25.03.2012 18.03.2012 - 20.03.2012 21.03.2012 - 25.03.2012 21.03.2012 - 25.03.2012 |  |
| 7 | САПР | 2 | 26.03.2012 - 27.03.2012 |  |
| 8 | Экология и БЖД | 2 | 28.03.2012 - 29.03.2012 |  |
| 9 | Экономическая часть | 7 | 30.03.2012 - 05.04.2012 |  |
|  | Экономическая часть | 2 | 30.03.2012 - 31.03.2012 | 75 % (84 дня) |
|  | Экономическая часть | 5 | 01.04.2012 - 05.04.2012 |  |
| 10 | Предварительная защита | 2 | 06.04.2012 - 07.04.2012 |  |
| 11 | Оформление расчетно-пояснительной записки и графической части, презентации | 7 | 08.04.2012 -14.04.2012 |  |
| 12 | Утверждение готового проекта руководителем | 3 | 15.04.2012 - 17.04.2012 |  |
| 13 | Внешняя или внутренняя рецензия ДР | 3 | 18.04.2012 - 20.04.2012 |  |
| 14 | Допуск к защите | 4 | 21.04.2011 - 24.04.2011 |  |
| 15 | Ознакомление членов ГАК с ВКР | 2 | 25.04.2011 - 26.04.2011 |  |
| 16 | Подготовка к защите и защита ВКР | 2 | 27, 28.04.2012 |  |
|  | итого: | 112 |  |  |

Готовность выполнения 25 % и 50 % осуществляют руководители ВКР.

*I аттестация 01 марта (проводят руководители ВКР), (объем работы по графику).

**II аттестация с 03 по 05 апреля - готовность 75 % (проводит заведующий кафедрой ТП), (объем работы по графику, готовый образец в материале)

Утверждаю:

### Зам. директора по УВР филиала

### ГОУ ВПО «РосЗИТЛП» в г. Омске

__________   Домащенко Г.А.

#### КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

Выполнения выпускных квалификационных работ по филиалу ГОУ ВПО «РосЗИТЛП»

в г. Омске студентами 612-06 группы специальности 260902 в 2011-2012 учебном году (контингент 20 человека)

| № п/п | Наименование разделов проекта | Кол-во дней | Сроки | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Дипломное проектирование | 112 | 08.01.2012 - 28.04.2012 |  |
|  | Введение | 1 | 08.01.2012 |  |
| 1 | Конструкторская и композиционная части |  |  |  |
| 1.1 | Предпроектные исследования | 6 | 09.01.2012 - 14.01.2012 |  |
| 2 2.1 2.2 | Проектирование Техническое задание Техническое предложение | 53 3 7 | 15.01.2012 - 07.03.2012 15.01.2012 - 17.01.2012 18.01.2012 - 24.01.2012 |  |
| 2.3 | Эскизный проект | 11 | 25.01.2012 - 04.02.2012 | 25 % (28 дней) |
| 2.4 | Технический проект Изготовление образца в материале | 10 13 | 05.02.2012 -14.02.2012 15.02.2012 - 27.02.2012 |  |
| 2.5 | Рабочая документация | 3 | 28.02.2012 - 01.03.2012 |  |
| 2.6 | Разработка систем моделей | 2 | 02.03.2012 - 03.03.2012 | 50 % (56 дней) |
| 2.6 | Разработка систем моделей | 4 | 04.03.2012 - 07.03.2012 |  |
| 3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 | Техническая подготовка производства Конструкторская подготовка производства Технологическая подготовка производства Подготовка раскройного производства Подготовка швейного производства | 15 4 11 5 6 | 08.03.2012 – 22.03.2012 08.03.2012 - 11.03.2012 12.03.2012 - 22.03.2012 12.03.2012 - 16.03.2012 17.03.2012 - 22.03.2012 |  |
| 4 | САПР | 3 | 23.03.2012 - 25.03.2012 |  |
| 5 | Экология и БЖД | 2 | 26.03.2012 - 27.03.2012 |  |
| 6 | Экономическая часть | 9 | 28.03.2012 - 05.04.2012 |  |
|  | Экономическая часть | 4 | 28.03.2012 - 31.03.2012 | 75 % (84 дня) |
|  | Экономическая часть | 5 | 01.04.2012 - 05.04.2012 |  |
| 7 | Предварительная защита | 2 | 06.04.2012 - 07.04.2012 |  |
| 8 | Оформление расчетно-пояснительной записки и графической части, презентации | 7 | 08.04.2012 - 14.04.2012 |  |
| 9 | Утверждение готового проекта руководителем | 3 | 15.04.2012 - 17.04.2012 |  |
| 10 | Внешняя или внутренняя рецензии ДП | 3 | 18.04.2012 - 20.04.2012 |  |
| 11 | Допуск к защите | 4 | 21.04.2012 - 24.04.2012 |  |
| 12 | Ознакомление членов ГАК с ВКР | 2 | 25.04.2012 - 26.04.2012 |  |
| 13 | Подготовка к защите и защита ВКР | 2 | 27, 28.04.2012 |  |
|  | итого: | 112 |  |  |

Готовность выполнения 25 % и 50 % осуществляют руководители ВКР.

*I аттестация 01 марта (проводят руководители ВКР), (объем работы по графику).

**II аттестация с 03 по 05 апреля - готовность 75 % (проводит заведующий кафедрой ТП), (объем работы по графику, готовый образец в материале)

# Text boxes

И.о. зав. кафедрой  Технологий промышленности

### ____________             Нохрин В.И.

И.о. зав. кафедрой  Технологий промышленности

### ____________                 Нохрин В.И.